## Sheet1
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
Stt | Mã dự án | Tên dự án | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư / Tổng dự toán được duyệt | Thời gian thực hiện dự án | Đã thi công hoàn thành đến 19/10/2020 | Ghi chú
I |  | Vốn tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư
1 | 7775152 | Nâng cấp mở rộng khu di tích Căn cứ Lõm | Số 2250/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 | 14166198000 | 2020 | đang thi Công |  | 2020-12-07
II |  | Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu
15 | 7786740 | Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng số 9/4 ấp Bến Rộng | Số 4444/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 | 3953084214 | 2020 |  | NTM
23 | 7786746 | Láng nhựa đường trục ấp số 14 - QL.22B ấp Trà Võ | Số 4432/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 | 1712730118 | 2020 |  | NTM
26 | 7786755 | Láng nhựa đường trục xã số 17 - QL.22B ấp Bến Mương | Số 4426/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 | 3417233696 | 2020 |  | NTM
37 | 7785207 | Trường Tiểu học ấp Rộc | Số 4206/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 | 4455093440 | 2020 |  | NTM | #REF!
38 | 7785438 | Trường Tiểu học Bến Rộng | Số 4134/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 | 6735788494 | 2020 |  | NTM | #REF!
39 | 7785208 | Trường TH ấp Bến Đình | Số 4208/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 | 7136476976 | 2020 |  | NTM | 2020-11-06
40 | 7786768 | Trường Mầm non Thạnh Đức (Nông thôn mới) | Số 4824/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 11616571511 | 2020 |  | NTM | #REF!
41 | 7785206 | Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thạnh Đức | Số 4539/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 | 3777799612 | 2020 |  | NTM | #REF!
58 | 7777100 | Bê tông nhựa đường Cầu Sao - Xóm đồng | Số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 | 42990268641 | 2020 |  |  | #REF!
59 | 7781011 | Cải tạo nâng cấp đường Hùng Vương | Số 4585/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 | 14870468000 | 2020 |  |  | #REF!
60 | 7788086 | Thay mới đèn led và làm đèn chợ đêm đường Hùng Vương | Số 4544/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 | 4955046970 | 2020 |  |  | #REF!
63 | 7786376 | Cải tạo vỉa hè QL22B đoạn thị trấn Gò Dầu | Số 217/QĐ-SKHĐT ngày 30/9/2019 | 19964813057 | 2020 |  |  | #REF!
64 | 7777101 | Bê tông nhựa đường Hương Lộ 1 | Số 183/QĐ-SKHĐT ngày 17/8/2020 | 36997169000 | 2020-2021 |  |  | #REF!
III |  | Vốn ngân sách huyện | [5 empty] | #REF! | #REF!
68 | 7815128 | Sửa chữa hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện | Số 4827/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 2981724430 | 2020 |  |  | #REF! | #REF!
69 | 7815126 | Sửa chữa trụ sở phòng Văn hóa Thông tin huyện | Số 4826/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 2470425931 | 2020 |  |  | #REF!
IV |  | Vốn Đô thị loại V | [5 empty] | 2020-09-16 | 2020-12-14
75 | DT20-04 | Cổng chào huyện Gò Dầu (điểm Rạch Sơn) | Số 4549/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 | 2095700828 | 2020 |  |  | 2021-01-27
V |  | Vốn lúa - Nghị định 35 | [5 empty] | #REF!
78 | VL20-01 | Nâng cấp sỏi đỏ đường giao thông nội đồng Rỗng Củ chi - Kênh Đình (đoạn 2) | Số 4205/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 | 8317895021 | 2020 |  |  | #REF! | #REF!
VI |  | Vốn sự nghiệp giao thông | [5 empty] | 2020-11-13
VII |  | Vốn kiến thiết thị chính | [5 empty] | #REF!
94 | KTTC20-01 | Đèn trang trí đường Lê Hồng Phong, Trần Thị Sanh, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Quốc Đại, Lê Văn Thới | Số 4551/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 | 1688717684 | 2020 |  |  | #REF!
96 | KTTC20-03 | Cổng chào trang trí thị trấn Gò Dầu | Số 1365/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 | 826361976 | 2020 |  |  | #REF!
97 | KTTC20-04 | Cải tạo công viên Trần Quốc Đại | Số 1366/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 | 3278283472 | 2020 |  |  | #REF!
98 | KTTC20-05 | Công viên thị trấn Gò Dầu | Số 1319/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 | 9603991773 | 2020 |  |  | #REF!
100 | KTTC20-07 | Nạo vét rạch đoạn từ cầu Rạch Nho đến cầu Rạch Sơn, huyện Gò Dầu | Số 1318/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 | 1989299178 | 2020 |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[8 empty] | 2020-09-19 | 2020-10-28
#REF!
2020-10-20
2020-11-27
2020-12-24
#REF!
2020-12-17